## Sheet1
Task | Earliest Start | Earliest Finish | Duration
0 | 0 | 5 | 5
1 | 5 | 8 | 3
2 | 5 | 7 | 2
3 | 7 | 13 | 6
4 | 8 | 12 | 4
5 | 8 | 15 | 7
6 | 15 | 20 | 5
7 | 20 | 27 | 7
8 | 15 | 18 | 3
9 | 27 | 35 | 8
10 | 35 | 38 | 3
11 | 35 | 41 | 6
12 | 38 | 40 | 2
13 | 40 | 47 | 7
14 | 41 | 45 | 4